## Январь
График
ввода в ремонт и вывода из ремонта электросетевых объектов ООО "ЮСК"
в январе 2023 года
№ п/п | Наименование объекта | Дата отключения |  | Время отключения |  | Причина отключения (вид работ) | Примечание
|  | с | по | с | по
1 | ПС 35 кВ ЦОФ Шолоховское | - | - | - | - | - | -

## Февраль
График
ввода в ремонт и вывода из ремонта электросетевых объектов ООО "ЮСК"
в феврале 2023 года
№ п/п | Наименование объекта | Дата отключения |  | Время отключения |  | Причина отключения (вид работ) | Примечание
|  | с | по | с | по
1 | ПС 35 кВ ЦОФ Шолоховское | 14.02.2023 | 14.02.2023 | 09.00 | 16.00 | Ремонт МВ | -

## Март
График
ввода в ремонт и вывода из ремонта электросетевых объектов ООО "ЮСК"
в марте 2023 года
№ п/п | Наименование объекта | Дата отключения |  | Время отключения |  | Причина отключения (вид работ) | Примечание
|  | с | по | с | по
1 | АО "АДНК ПОТАПОВСКИЙ КАРЬЕР"ЯКНО - 6 Кв 1 Ввод | 13.03.2023 | 13.03.2023 | 10.00 | 12.00 | Т.О.
2 | АО "АДНК ПОТАПОВСКИЙ КАРЬЕР" КТП - 7234 | 13.03.2023 | 13.03.2023 | 13.00 | 16.00 | Т.О.
3 | АО "АДНК ПОТАПОВСКИЙ КАРЬЕР" КТП-7090 | 14.03.2023 | 14.03.2023 | 10.00 | 12.00 | Т.О.
4 | АО "АДНК ПОТАПОВСКИЙ КАРЬЕР" КТП - 7091 | 14.03.2023 | 14.03.2023 | 13.00 | 15.00 | Т.О.
5 | АО "АДНК ПОТАПОВСКИЙ КАРЬЕР" ЯКНО № 2 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 09.00 | 12.00 | Т.О.
6 | АО "АДНК ПОТАПОВСКИЙ КАРЬЕР" КТП -7093 ДСЗ | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 13.00 | 17.00 | Т.О.
7 | АО "АДНК ПОТАПОВСКИЙ КАРЬЕР" КТП - 7097 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 09.00 | 12.00 | Т.О.
8 | АО "АДНК ПОТАПОВСКИЙ КАРЬЕР" КТП - 7092 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 13.00 | 16.00 | Т.О.
9 | ПС 35/6 кВ ЦОФ Шолоховское ОДКЗ-35 кВ Т-1 | 2023-03-18 | 2023-03-18 | 09.00 | 17.00 | Т.Р.
10 | ПС 35/6 кВ ЦОФ Шолоховское ОДКЗ-35 кВ Т-1 | 2023-03-19 | 2023-03-19 | 09.40 | 16.40 | Т.Р.
11 | ПС 35/6 кВ ЦОФ Шолоховское ОДКЗ-35 кВ Т-1, ОПН - 35 КВ Т-1 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 09.35 | 12.30 | Т.Р.
12 | Минпорошок КТП | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 14.00 | 16.30 | Т.О.
13 | ПС 35/6 кВ ЦОФ Шолоховское Л Р-35 кВ | 2023-03-25 | 45010 | 10.00 | 18.00 | Т.Р.

## Апрель
График
ввода в ремонт и вывода из ремонта электросетевых объектов ООО "ЮСК"
в апреле 2023 года
№ п/п | Наименование объекта | Дата отключения |  | Время отключения |  | Причина отключения (вид работ) | Примечание
|  | с | по | с | по
1 | "Апанасовское" КРУН - 6 кВ | 03.04.2023 | 03.04.2023 | 09.00 | 16.00 | Т.О.
2 | Карьер "Апанасовский" КТП "АБК" | 04.04.2023 | 04.04.2023 | 09.00 | 12.00 | Т.О.
3 | Карьер "Апанасовский" КТП - 1 | 04.04.2023 | 04.04.2023 | 09.00 | 16.00 | Т.О.
4 | Карьер "Апанасовский" КТП - 2 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 09.00 | 13.00 | Т.О.
5 | Карьер "Апанасовский" КТП - 3 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 14.00 | 16.00 | Т.О.
6 | Карьер "Апанасовский" КТП - 4 | 2023-04-06 | 2023-04-06 | 09.00 | 13.00 | Т.О.
7 | ПС 35/6 кВ"Апанасовское" КРУН - 6 кВ | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 09.00 | 15.00 | Т.О.
8 | ПС 35/6 кВ"Апанасовское" ЛР - 35 Кв, МВ - 35 Кв, ТТ - 35 Кв, ТН - 45 Кв, Т -1 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 09.00 | 16.00 | Т.О.

## Май
График
ввода в ремонт и вывода из ремонта электросетевых объектов ООО "ЮСК"
в мае 2023 года
№ п/п | Наименование объекта | Дата отключения |  | Время отключения |  | Причина отключения (вид работ) | Примечание
|  | с | по | с | по
1 | ТП-1158 Батон-1 | 04.05.2023 | 04.05.2023 | 09.00 | 15.40 | Т.О.
2 | ТП-1162 Батон-2 | 05.05.2023 | 05.05.2023 | 09.00 | 15.00 | Т.О.
3 | ТП-051 Донэкспорт | 11.05.2023 | 11.05.2023 | 09.30 | 12.40 | Т.О.

## Июнь
График
ввода в ремонт и вывода из ремонта электросетевых объектов ООО "ЮСК"
в Июне 2023 года
№ п/п | Наименование объекта | Дата отключения |  | Время отключения |  | Причина отключения (вид работ) | Примечание
|  | с | по | с | по
1 | ЯКНО-6 №1 | 05.06 | 05.06 | 09-00 | 11-20 | Т.О.
2 | ЯКНО-6 №2 | 05.06 | 05.06 | 13-10 | 16-25 | Т.О.
3 | КТП №1 "ДСЗ" | 06.06. | 06.06. | 09-20 | 12-00 | Т.О.
4 | КТП №2 "ДСЗ" | 06.06. | 06.06. | 13-00 | 16-10 | Т.О.
5 | КТП №5 "ДСУ" | 07.06 | 07.06 | 10-15 | 13-10 | Т.О.

## Июль
График
ввода в ремонт и вывода из ремонта электросетевых объектов ООО "ЮСК"
в Июле 2023 года
№ п/п | Наименование объекта | Дата отключения |  | Время отключения |  | Причина отключения (вид работ) | Примечание
|  | с | по | с | по
1 | ТП2-011 | 03.07 | 03.07 | 09.30 | 15.40 | Т.О.
2 | ТП-012 | 04.07. | 04.07. | 9.30 | 16.10 | Т.О.
3 | КТП - ТВ/к630/6/0,41 | 05.07 | 05.07 | 10.10 | 15.4 | Т.О.
4 | КТПК - 630/6/0,4 | 06.07 | 06.07 | 09.10 | 16.10 | Т.О.
5 | КТПП-630/6/0,4 | 10.07 | 10.07 | 09.10 | 17.45 | Т.О.
6 | ТП-6.6/6.63 | 11.07 | 11.07 | 9.00 | 14.20 | Т.О.
7 | РП-6,6 | 12.07 | 12.07 | 10.10 | 15.20 | Т.О.

## Август
График
ввода в ремонт и вывода из ремонта электросетевых объектов ООО "ЮСК"
в Августе 2023 года
№ п/п | Наименование объекта | Дата отключения |  | Время отключения |  | Причина отключения (вид работ) | Примечание
|  | с | по | с | по
1 | КТП №283 | 02.08. | 02.08. | 10-00 | 14-00 | Т.О.

## Сентябрь
График
ввода в ремонт и вывода из ремонта электросетевых объектов ООО "ЮСК"
в Сентябрь 2023 года
№ п/п | Наименование объекта | Дата отключения |  | Время отключения |  | Причина отключения (вид работ) | Примечание
|  | с | по | с | по
1